## Plano Trabalho
Sistema de Gestão de Processos Organizacionais com foco na melhoria dos controles internos
| CONCEITTO TRANSPORTES |  | Proposta de consultoria RS2.052.2023.1
ETAPA 1 - Planejamento dos Trabalhos |  |  | 2023
1.1 Diagnóstico Organizacional |  | Percentual realização | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
a) | Diagnóstico atual da Gestão de processo organizacionais | 100% | bar: Junho 3 to Agosto 4; Setembro 2
b) | Avaliação do Nível de Maturidade da gestão de processos | 100% | bar: Junho 3 to Agosto 4; Setembro 2
ETAPA 2 - Contexto Organizacional |  |  | Junho 1: 2023
2.1 Levantamento do contexto organiacional |  | Percentual realização | Junho 1: Junho; Julho 1: Julho; Agosto 1: Agosto; Setembro 1: Setembro; Outubro 1: Outubro
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
a) | Mapa dos processos - SIPOC | 100% | bar: Junho 4 to Agosto 4; Setembro 2
b) | Identificação dos indicadores dos processos - desdobrados dos objetivos organizacionais e estratégicos | 100% | bar: Junho 4 to Agosto 4; Setembro 2
ETAPA 3 - Gestão dos Processos Organizacionais |  |  | Junho 1: 2023
3.1 Elaboração dos mapas dos processos |  | Percentual realização | Junho 1: Junho; Julho 1: Julho; Agosto 1: Agosto; Setembro 1: Setembro; Outubro 1: Outubro
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
a) | Identificação dos processos e elaboração da Sequência e Interação | 100%
3.2 Monitoramento e avaliação |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
a) | Definição de metodologia para monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho | 100%
b) | Implantação de sistemática de apresentação de resultados gerenciais
c) | Implantação de sistemática para avaliação dos colaboradores e setores a partir dos indicadores e metas

## 19.06 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-06-19 | Hora: | 1h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Gilberto, Karine, Romeu
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Diagnóstico atual da Gestão de processo organizacionais
2. | Avaliação do Nível de Maturidade da gestão de processos
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 20.06 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-06-20 | Hora: | 14h30 - 15h30
Local: | Google Meet
Participantes: | Gilberto, Karine, Romeu
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Disponibilizar informações documentadas na pasta compartilhada do Gdrive | Gilberto | 21/06/23
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Diagnóstico atual da Gestão de processo organizacionais
2. | Avaliação do Nível de Maturidade da gestão de processos
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2106 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-06-21 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Disponibilizar informações documentadas na pasta compartilhada do Gdrive | Gilberto | 21/06/23
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Reunião não ocorreu for falta de Participantes da Conceitto
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2606 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-06-26 | Hora: | 14h00 - 15h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Disponibilizar informações documentadas na pasta compartilhada do Gdrive | Gilberto | 26/06 | Realizado
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Análise da Estrutura Organizacional
2. | Elaboração SIPOC
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2706 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-06-27 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Disponibilizar informações documentadas na pasta compartilhada do Gdrive | Gilberto | 26/06
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Análise da Estrutura Organizacional
2. | Elaboração SIPOC
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2806 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-06-28 | Hora: | 10h30 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Elaboração SIPOC
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0307 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-03 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Elaboração Fluxo GO.01 - Contratação de motorista
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0407 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-04 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Finalização do SIPOC (QSMS)
2. | Definição das codificações dos fluxos
3. | Elaboração Fluxo GO.01 - Contratação de motorista
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0507 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-05 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Elaboração Fluxo GO.01 - Contratação de motorista
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1107 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-11 | Hora: | 10h30 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Elaboração do Fluxo GO.02
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1207 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-12 | Hora: | 11h00 - 13h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Revisar fluxos e identificar indicadores importantes para o SIPOC | Comitê | 18/07
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Elaboração do Fluxo GO.03
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1707 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-17 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Revisar fluxos e identificar indicadores importantes para o SIPOC | Comitê | 18/07
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Elaboração do Fluxo GO.03
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1807 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-18 | Hora: | 10h30 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Revisar fluxos e identificar indicadores importantes para o SIPOC | Comitê | 18/07
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Reunião não realizada. Equipe não compareceu à sala do Meet
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1907 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-19 | Hora: | 10h30 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Revisar fluxos e identificar indicadores importantes para o SIPOC | Comitê | 18/07
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Elaboração do Fluxo GO.04
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2407 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-24 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Revisar fluxos e identificar indicadores importantes para o SIPOC | Comitê | 18/07
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Finalização do Fluxo GO.04
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2507 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-25 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Revisar fluxos e identificar indicadores importantes para o SIPOC | Comitê | 18/07
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Finalização do Fluxo GO.04
2. | Início do Fluxo GC.01
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2607 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-26 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo, João Bosco
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Revisar fluxos e identificar indicadores importantes para o SIPOC | Comitê | 18/07
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 3107 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-07-31 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Revisar fluxos e identificar indicadores importantes para o SIPOC | Comitê | 18/07
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Confecção fluxo GC.02
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0208 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-02 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo, João Bosco
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Confecção fluxo GC.02
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0308 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-03 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo, João Bosco
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
FLUXO CONTRATACAO - TEREMOS Q INCLUIR NESSE A INTERACAO DO CONTRATADOR COM O CONSULTOR DE RISCO, ONDE O CONTARTADOR MANDA EM TEMPO REAL DOCS DA CONTRATACAO P CONSULTOR
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Confecção fluxo GC.02
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0708 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-07 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo, João Bosco
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
FLUXO CONTRATACAO - TEREMOS Q INCLUIR NESSE A INTERACAO DO CONTRATADOR COM O CONSULTOR DE RISCO, ONDE O CONTARTADOR MANDA EM TEMPO REAL DOCS DA CONTRATACAO P CONSULTOR
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Confecção fluxo GC.02
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0808 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-08 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo, João Bosco
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1008 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-10 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo, João Bosco
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1408 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-14 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo, João Bosco
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Elaboração do fluxo contas a receber
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1608 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-16 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo, João Bosco
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2108 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-21 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Confecção de fluxo relacionado a monitoramento de processos e apresentação de resultados gerenciais
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2208 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-22 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Definição de indicadores e objetivos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2308 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-08-23 | Hora: | 11h00 - 12h00
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Definição de indicadores e objetivos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0509 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-09-05 | Hora: | 14h às 17h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Definição de indicadores e objetivos
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1209 (hidden)
Registro de Consultoria
Data: | 2023-09-12 | Hora: | 10h às 12h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1. | Definição de metas para os indicadores
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2509
Registro de Consultoria
Data: | 2023-09-25 | Hora: | 16h às 18h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0310
Registro de Consultoria
Data: | 2023-10-03 | Hora: | 15h às 17h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1010
Registro de Consultoria
Data: | 2023-10-03 | Hora: | 15h às 17h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0811
Registro de Consultoria
Data: | 2023-11-08 | Hora: | 11h - 12h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0512
Registro de Consultoria
Data: | 2023-12-05 | Hora: | 11h - 12h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1312
Registro de Consultoria
Data: | 2023-12-13 | Hora: | 11h - 12h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 1701
Registro de Consultoria
Data: | 2024-01-17 | Hora: | 11h - 12h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Acompanhar a compilação dos indicadores com os responsáveis dos processos | Karine | janeiro.24
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 2501
Registro de Consultoria
Data: | 2024-01-25 | Hora: | 11h - 12h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Acompanhar a compilação dos indicadores com os responsáveis dos processos | Karine | janeiro.24
| Refazer a planilha de indicadores de desempenho para os indices: IDF, ABS, CLI, TUR | Paloma | 31/01/24
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## 0702
Registro de Consultoria
Data: | 2024-02-07 | Hora: | 11h - 12h
Local: | Google Meet
Participantes: | Romeu, Karine, Gilberto, Alfredo
PLANO DE AÇÃO / PENDÊNCIAS
| O que | Quem | Quando | Status
| Acompanhar a compilação dos indicadores com os responsáveis dos processos | Karine | janeiro.24
| Refazer a planilha de indicadores de desempenho para os indices: IDF, ABS, CLI, TUR | Paloma | 31/01/24
ATIVIDADES REALIZADAS / DELIBERAÇÕES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.